**ПЛАН ПРОЕКТА**

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

 *(наименование проекта)*

Шифр проекта 005 от « 25 » марта 2019 г.

 *(дата запуска проекта)*

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Чигарева Т.Д. – начальник Управления образования администрации города |
| Администратор проекта | Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города;Ращупкин А.С. – начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города |
| Разработчик плана | Толмачева Е.П. - методист МКУ города Бузулука "Центр развития образования" |

I. Календарный план-график реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность (дней) | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1 | Разработка и утверждение паспорта проекта | 29 | 01.03.2019 | 29.03. 2019 | Утвержденный паспорт проекта | Тимошкина М.В.,Толмачева Е.П. |
| 1.1 | Разработка паспорта проекта | 7 | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Паспорт проекта | Тимошкина М.В.,Толмачева Е.П. |
| 1.2 | Согласование паспорта проекта с проектным офисом администрации города | 5 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Решение проектного офиса | Тимошкина М.В.,Толмачева Е.П. |
| 1.3 | Утверждение паспорта проекта проектным комитетом | 5 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Протокол и решение заседания проектного комитета | Тимошкина М.В.,Толмачева Е.П. |
| 2 | Разработка и согласование плана реализации проекта | 29 | 01.03.2019 | 29.03. 2019 | Утвержденный план реализации проекта | Тимошкина М.В.,Толмачева Е.П. |
| 2.1 | Разработка плана реализации проекта | 7 | 01.03.2019 | 07.03.2019 | План реализации проекта | Тимошкина М.В.,Толмачева Е.П. |
| 2.2 | Согласование плана реализации проекта с проектным офисом администрации города | 5 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Решение проектного офиса | Тимошкина М.В.,Толмачева Е.П. |
| 2.3 | Утверждение плана реализации проекта проектным комитетом | 5 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Протокол и решение заседания проектного комитета | Тимошкина М.В.,Толмачева Е.П. |
| 3 Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Бузулуке |
| 3.1. | Организационно-техническое обеспечение | 30 | 01.03.2019 | 30.04.2019 | - | Ращупкин А.С. |
| 3.1.1 | Проектно-изыскательские работы | 29 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Проект планировки и проект межевания | Ращупкин А.С. |
| 3.1.1.1 | Получение технического задания | 29 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Техническое задание  | Ращупкин А.С. |
| 3.1.1.2 | Получение разрешения на строительство  | 29 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Разрешение на строительство | Ращупкин А.С. |
| 3.1.2 | Проведение государственной экспертизы | 61 | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Государственная экспертиза | Ращупкин А.С. |
| 3.2 | Строительство объекта | 179 | 06.05.2019 | 31.10.2019 | Договор | Ращупкин А.С |
| 3.2.1 | Проведение строительно-земляных работ | 56 | 06.05.2019 | 30.06.2019 | Готовый фундамент | Ращупкин А.С |
| 3.2.1.1 | Подготовительные и вспомогательные работы | 10 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Котлован | Ращупкин А.С |
| 3.2.1.2 | Работы по созданию фундамента основных сооружений | 47 | 16.05.2019 | 30.06.2019 | Фундамент основных сооружений | Ращупкин А.С |
| 3.2.2 | Производство работ по строительству детского сада, возведение всех несущих конструкций | 61 | 01.07.2019 | 30.08.2019 | Законченный строительством объект | Ращупкин А.С |
| 3.2.3 | Подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 92 | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Наличие сетей | Ращупкин А.С. |
| 3.2.3.1 | Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения | 92 | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Наличие сетей | Ращупкин А.С. |
| 3.2.3.2 | Подключение к сетям теплоснабжения | 92 | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Наличие сетей | Ращупкин А.С. |
| 3.2.3.3 | Подключение к электрическим сетям | 92 | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Наличие сетей | Ращупкин А.С. |
| 3.2.4 | Проведение отделочных работ | 60 | 02.08.2019 | 30.09.2019 | - | Ращупкин А.С. |
| 3.2.5 | Доставка и установка оборудования | 60 | 02.08.2019 | 30.09.2019 | Оснащенный объект | Сухарев Р.А. |
| 3.3. | Ввод объекта в эксплуатацию | 30 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Сухарев Р.А. |
| 3.4. | Выкуп объекта | 25 | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Договор | Рябова И.Н.Саблина Л.В.Волгина А.А. |
| 3.5 | Подготовка объекта к функционированию | 25 | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Осуществление образовательной деятельности на объекте | Тимошкина М.В. |
| 3.5.1  | Утверждение изменений в Устав | 6 | 02.12.2019 | 07.12.2019 | Изменения в Устав | Леонова С.В. |
| 3.5.1.1 | Согласование проекта приказа о внесении изменений в Устав | 3 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | Приказ | Леонова С.В. |
| 3.5.1.2 | Регистрация в налоговом органе внесений изменений в Устав | 3 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | Зарегистрированный Устав | Леонова С.В. |
| 3.5.2  | Укомплектование штатами | 25 | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Персонал | Тимошкина М.В. |
| 3.5.2.1 | Утверждение штатного расписания | 25 | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Наличие утвержденного штатного расписания | Тимошкина М.В. |
| 3.5.2.2 | Прием персонала  | 25 | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Трудовые договоры | Тимошкина М.В. |
| 3.6. | Создание не менее 60 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до трех лет  | 25 | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Наличие 60 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 300 мест в городе Бузулуке |
| 4.1 | Организационно-техническое обеспечение | 61 | 01.03.2020 | 30.04.2020 | - | Ращупкин А.С. |
| 4.1.1 | Предоставление земельного участка и оформление технических условий | 29 | 01.03.2020 | 29.03.2020 | Земельный участок | Ращупкин А.С. |
| 4.1.2 | Проектно-изыскательские работы | 29 | 01.03.2020 | 29.03.2020 | Проект планировки и проект межевания | Ращупкин А.С. |
| 4.1.2.1 | Получение технического задания | 29 | 01.03.2020 | 29.03.2020 | Техническое задание  | Ращупкин А.С. |
| 4.1.2.2 | Получение разрешения на строительство  | 29 | 01.03.2020 | 29.03.2020 | Разрешение на строительство | Ращупкин А.С. |
| 4.1.3 | Проведение государственной экспертизы | 61 | 01.03.2020 | 30.04.2020 | Государственная экспертиза | Ращупкин А.С. |
| 4.2 | Строительство объекта | 148 | 06.05.2020 | 30.09.2020 | Договор | Ращупкин А.С |
| 4.2.1 | Проведение строительно-земляных работ | 56 | 06.05.2020 | 30.06.2020 | Готовый фундамент | Ращупкин А.С |
| 4.2.1.1 | Подготовительные и вспомогательные работы | 10 | 06.05.2020 | 15.05.2020 | Котлован | Ращупкин А.С |
| 4.2.1.2 | Работы по созданию фундамента основных сооружений | 47 | 16.05.2020 | 30.06.2020 | Фундамент | Ращупкин А.С |
| 4.2.2 | Производство работ по строительству детского сада, возведение всех несущих конструкций | 61 | 01.07.2020 | 30.08.2020 | Законченный строительством объект | Ращупкин А.С |
| 4.2.3 | Подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 272 | 02.02.2020 | 30.09.2020 | Наличие сетей | Ращупкин А.С. |
| 4.2.3.1 | Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения | 272 | 02.02.2020 | 30.09.2020 | Наличие сетей | Ращупкин А.С. |
| 4.2.3.2 | Подключение к сетям теплоснабжения | 272 | 02.02.2020 | 30.09.2020 | Наличие сетей | Ращупкин А.С. |
| 4.2.3.3 | Подключение к электрическим сетям | 272 | 02.02.2020 | 30.09.2020 | Наличие сетей | Ращупкин А.С. |
| 4.2.4 | Проведение отделочных работ | 60 | 02.08.2020 | 30.09.2020 | - | Ращупкин А.С. |
| 4.2.5 | Доставка и установка оборудования | 60 | 02.08.2020 | 30.09.2020 | Оснащенный объект | Сухарев Р.А. |
| 4.3. | Ввод объекта в эксплуатацию | 30 | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Сухарев Р.А. |
| 4.3.1 | Выкуп объекта | 25 | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Договор | Рябова И.Н.Саблина Л.В.Волгина А.А. |
| 4.3.2 | Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организации | 25 | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Учреждение | Леонова С.В. |
| 4.3.3  | Утверждение Устава | 6 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Устав | Леонова С.В. |
| 4.3.3.1 | Согласование проекта приказа Устава | 3 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Приказ | Леонова С.В. |
| 4.3.3.2 | Регистрация в налоговом органе Устава | 3 | 05.12.2020 | 07.12.2020 | Зарегистрированный Устав | Леонова С.В. |
| 4.3.4 | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование | 4 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Заключение | Леонова С.В |
| 4.3.5 | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке | 5 | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Лицензия | Леонова С.В |
| 4.3.6  | Укомплектование штатами | 25 | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Персонал | Тимошкина М.В. |
| 4.3.6.1 | Утверждение штатного расписания | 25 | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Наличие утвержденного штатного расписания | Тимошкина М.В. |
| 4.3.6.2 | Прием персонала  | 25 | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Трудовые договоры | Тимошкина М.В. |
| 4.3.7 | Создание не менее 300 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  | 25 | 01.12.2019 | 25.12.2020 | Наличие 300 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 4.3.8 | Проведение торжественного открытия детского сада | 1 | - | 25.12.2020 | - | Тимошкина М.В. |
| 5 Открытие дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в действующих ДОО |
| 5.1 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»  | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.2 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад № 2» | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.3 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 3» | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.4 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 4» | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.5 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 5» | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.6 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 9» | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.7 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 17» | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.8 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 19» | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.9 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 21 комбинированного вида» | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.10 | Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 23» | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 20 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 5.11 | Создание не менее 100 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  | 327 | 03.02.2020 | 25.12.2020 | Наличие 100 дополнительных мест | Тимошкина М.В. |
| 6 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
| 6.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | - | 03.02.2020 | 25.12.2021 | - | Тимошкина М.В.Ращупкин А.С. |
| Закрытие проекта |
| Итого | 2 года 10 месяцев | 1.03.2019 | 31.12.2021 | отчет по проекту | Чигарева Т.Д. |

II. План финансового обеспечения проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | Бюджетные источники финансирования (тыс. рублей) | Внебюджетные источники финансирования (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| Федеральный бюджет | областной бюджет (в т.ч. субсидии из областного бюджета муниципальному бюджету)  | бюджеты муниципальных образований  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1 | Разработка и утверждение паспорта проекта | Управление образования, УГИКС | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка и согласование плана реализации проекта | Управление образования, УГИКС | - | - | - | - | - |
| 3 Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Бузулуке |
| 3.1 | Организационно-техническое обеспечение | УГИКС | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство объекта | УГИКС | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Ввод объекта в эксплуатацию | УГИКС | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Выкуп объекта | УГИКС | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Подготовка объекта к функционированию | УГИКС | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Создание не менее 60 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Управление образования, УГИКС | 29,432 | 9,811 | 2,284 | - | 41,526 |
| 4 Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 300 мест в городе Бузулуке |
| 4.1 | Организационно-техническое обеспечение | УГИКС | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Строительство объекта | УГИКС | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Ввод объекта в эксплуатацию | УГИКС | - | - | - | - | - |
| 4.3.7 | Создание не менее 300 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Управление образования, УГИКС | 214,395 | 8,933 | 12,997 | - | 236,326 |
| 5. Открытие дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в действующих ДОО |
| 5.1 | Создание не менее 100 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Управление образования, УГИКС | - | - | - | - | - |
| 6 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
| 6.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Управление образования, УГИКС | - | 107,397 | 6,250 | - | 113,65 |

III. План управления проектом

3.1. Состав рабочих органов проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте  | Фамилия, имя, отчество | Полное наименование должности | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| 1 | Куратор проекта | Севрюков Н.А. | заместитель главы администрации города по социальной политике | Контроль за исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 в части достижения 100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году | Салмин С.А- глава города Бузулука |
| 2 | Руководитель проекта | Чигарева Т.Д.  | начальник Управления образования администрации города | Планирование мероприятий, направленных на достижение100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году (подготовка к утверждению муниципальных программ, проектов и т.п.) | Салмин С.А- глава города Бузулука |
| *Команда реализации проекта* |
| 4 | Администратор проекта | Тимошкина М.В.  | заместитель начальника Управления образования администрации города; | Реализация запланированных мероприятий, не требующих капитальных вложений | Чигарева Т.Д. – начальник Управления образования администрации города |
| 5 | Администратор проекта | Ращупкин А.С. | начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города. | Реализация запланированных мероприятий, требующих капитальных вложений | Уткин А.Н. - Первый заместитель главы администрации города |
| 6 | Исполнитель проекта | Волгина А.А. | главный специалист Управления образования администрации города Бузулука | Достижение целевых показателей программных мероприятий | Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города; |
| 7 | Исполнитель проекта | Леонова С.В. | главный специалист Управления образования администрации города Бузулука | Достижение целевых показателей программных мероприятий | Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города |
| 8 | Исполнитель проекта | Саблина Л.В. | директор муниципального казенного учреждения города Бузулука "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования" | Достижение целевых показателей программных мероприятий | Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города |
| 9 | Исполнитель проекта | Сухарев Р.А. | техник МКУ г.Бузулука «ХЭУ Муо» | Реализация запланированных мероприятий, не требующих капитальных вложений | Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города |
| 10 | Исполнитель проекта | Толмачева Е.П. | методист  МКУ города Бузулука "Центр развития образования" | Достижение целевых показателей программных мероприятий | Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города |

3.2. Управление рисками проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность наступления | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| 1 | Финансовые риски | Невыполнение обязательств по финансированию проекта  | Включение расходов на реализацию проекта в Решение «О бюджете города Бузулука на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | 2% | высокий | ежеквартально | ТимошкинаМ.В.Ращупкин А.С. |
| 2 | Технологические риски | некачественное выполнение работ подрядчиками | Осуществление контроля, за выполнением работ подрядными организациями | 10% | средний | ежеквартально | Ращупкин А.С. |
| 3 | Управленческие (внутренние) риски | неэффективным управлением реализацией проекта | Осуществление постоянного контроля над реализацией проекта | 2% | низкий | ежеквартально | Чигарева Т.Д. |
| 4 | Организационные риски | невыполнение работ в указанные сроки | Осуществление контроля, за выполнением работ подрядными организациями | 10% | низкий | ежеквартально | Ращупкин А.С. |

3.3. Расписание работы рабочих органов проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рабочего органа | Тема совещания | Периодичность |
|  | **-** | **-** | **-** |

3.5. Контактная информация об участниках рабочих органов проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя, отчество | Полное наименование должности | Контактная информация (телефон, e-mail) |
|  | Куратор проекта | Севрюков Н.А. | заместитель главы администрации города по социальной политике | 8(35342)3-51-35adm@buzuluk-town.ru |
|  | Заказчик проекта | Салмин С.А. | глава города | 8(35342) 3-51-35adm@buzuluk-town.ru |
|  | Руководитель проекта | Чигарева Т.Д.  | начальник Управления образования администрации города | 8(35342) 2-19-7656ouo02@obraz-orenburg.ru |
|  | Администратор проекта | Тимошкина М.В.  | заместитель начальника Управления образования администрации города; | 8(35342) 2-16-7956ouo02@obraz-orenburg.ru |
|  | Администратор проекта | Ращупкин А.С. | начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города. | 8(35342) 3-52-01uqiks@mail.ru  |
|  | Исполнитель проекта | Волгина А.А. | главный специалист Управления образования администрации города Бузулука | 8(35342) 2-13-4156ouo02@obraz-orenburg.ru |
|  | Исполнитель проекта | Леонова С.В. | главный специалист Управления образования администрации города Бузулука | 8(35342) 2-13-4156ouo02@obraz-orenburg.ru |
|  | Исполнитель проекта | Саблина Л.В. | директор муниципального казенного учреждения города Бузулука "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования" | 8(35342) 2-09-6356ouo02@obraz-orenburg.ru |
|  | Исполнитель проекта | Сухарев Р.А. | техник МКУ г. Бузулука «ХЭУ Муо» | 8(35342) 2-91-3756ouo02@obraz-orenburg.ru |
|  | Исполнитель проекта | Толмачева Е.П. | методист  МКУ города Бузулука "Центр развития образования" | 8(35342) 5-52-5056ouo02@obraz-orenburg.ru |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.Д. Чигарева/

 (подпись) (инициалы, фамилия)